**Projekt:** DRŽAVNA PROSLAVA

**»Dan samostojnosti in enotnosti«**

**Datum snemanja :** 23.12.2014

**Kraj snemanja :** Gallusova dvorana, Cankarjev dom v Ljubljani

**DISPOZICIJA**

(verzija 16.12.2014)

**PONEDELJEK 22.12.2014**

06.00 – 08.00 Uglaševanje klavirja

08.00 – 10.00 Postavitev scene, platna, projektorjev

10.00 – 11.00 Postavitev orkestra (stoli, stojala, notne lučke, inštrumenti)

11.00 – 14.00 Postavitev mikrofonov in ozvočenja na odru

13.00 – 14.00 Postavitev DJ

13.00 Razpored garderob

13.30 Odprtje garderob za orkester

13.45 – 14.00 Prihod orkestra

14.00 – 17.30 Vaja z orkestrom s tonsko vajo, na platnu posnetek

14.00 – 19.00 Programiranje luči

15.00 – 18.00 Postavitev mikrofonov za zbor

17.30 Odprtje garderob za zbore

17.30 – 18.00 Prihod zbora (cca. 400 pevcev)

18.00 – 18.15 Postavitev zbora

18.15 – 20.00 Vaja z združenim zborom

20.00 – 20.30 Kratek sestanek izvedbene ekipe

20.00 – 21.00 Nastavitev luči

**TOREK 23.12.2014**

10.00 Postavitev kamer (TV Slovenija)

14.00 – 14.30 Prihod nastopajočih

14.30 – 16.00 Vroča vaja za vse nastopajoče, zadnji tehnični popravki pred generalko

15.30 Postavitev cvetlične dekoracije

15.30 – Kostumi

16.00 – 17.30 Generalka v kostumih, vsi na svojih mestih

17.30 – 18.00 Korekcije

18.00 – 19.00 Odmor

18.00 – 19.30 Maska za solista, recitatorko in dirigenta

18.00 – 19.00 Protibombni pregled

19.00 – 19.30 Vsi v CD, zaodrje, priprava na pričetek proslave

19.05/19.15 Vklop v TV dnevnik

19.20 Postavitev zbora na mesta

19.25 Začetek projekcije (napis)

ok. 19.30 Odprtje dvorane za goste (znak Služba za državne proslave)

19.30 RTV ekipa na svojih mestih

19.48 – 19.53 Postavitev orkestra na oder

19.59 Vklop v neposredni prenos RA in TV

20.00 – 21.00 Proslava, začetek s prihodom najvišjega predstavnika RS do sedeža v prvi vrsti

21.00 Konec proslave, pospravljanje tehnike, inštrumentov…